## Backlog
ID | Name | Story | Conditions of Satisfaction | Est | Status | Story Owner | Notes | Priority
1 | 注册 | 1、用户注册 | 输入用户名、密码（使用MD5加密）、手机号、电子邮箱、常用地址（具体到省市区，街道小区门牌号可选填）、真实姓名、身份证号等信息注册新账号 | 10 | 完成 | 贾元 |  | Ⅰ
|  |  | 绑定用户的芝麻信用积分 | 5 | 取消 |  | 训练项目不适合调用芝麻信用API | Ⅲ
|  |  | 对输入的信息进行校验（例如用户名不能重复），正确的输入才可以进行注册 | 5 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅱ
2 | 登录 | 2.1、用户登录 | 输入用户名和密码登陆网站 | 5 | 完成 | 贾元 |  | Ⅰ
|  | 2.2、密码找回 | 根据用户名和手机号等注册信息找回用户密码 | 10 | 未完成 | 贾元 |  | Ⅲ
|  | 2.3、退出登陆 | 用户可以退出当前登陆的账号 | 3 | 完成 | 贾元 |  | Ⅰ
3 | 物品发布 | 3、出租方在平台发布物品信息 | 物品型号、使用年限、损坏处、实物照片（限定4-9张）、备注、大致地址（只具体到省市区）、联系方式、所需押金、租赁金额及期限（金额精确到分，期限以日计，记录租赁时间精确到分，日期按租借当天（含）到归还当天（含）计）。（出租方可编辑、可浏览） | 20 | 完成 | 贾元 |  | Ⅰ
4 | 个人信息入口 | 4.1、个人信息 | 可以查看个人账户信息，修改个人信息（及密码），上传用户头像 | 15 | 完成 | 贾元 |  | Ⅰ
|  | 4.2、我的租单 | 查看我的所有租赁订单（包括订单状态），删除订单 | 10 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅱ
|  | 4.3、我的闲置物品 | 查看用户发布的所有闲置物品信息 | 10 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅱ
5 | 物品查看 | 5.1、租赁方查看闲置物品详情 | 物品名称、使用年限、损坏处、实物照片（限定1-5张）、详细描述、大致地址（只具体到省市区）、联系方式、所需押金、租赁金额及期限（金额精确到分，期限以日计）。（出租方可编辑、可浏览） | 10 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅰ
|  | 5.2、查看所有可租赁的商品 | 用户登陆首页后可浏览所有闲置物品的的列表（可浏览闲置物品的图片以及名称） | 15 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅰ
6 | 物品搜索 | 6、物品搜索 | 用户根据输入的条件搜索对应的物品 | 20 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅱ
10 | 租赁 | 7、出租方与租赁方确认租赁 | 租赁方与出租方均确认租赁后，租赁方在线支付租金以及押金，租赁生效 | 10 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅱ
7 | 支付功能 | 8、支付押金以及租金 | 用户根据押金以及商定好的租金支付相应的钱 | 5 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅲ
11 | 归还 | 9.1、按期归还 | 租赁方发起归还，当出租方确认已归还后，出租方立刻获得应付租金，租赁方在3天（72小时）后收到押金 | 10 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅱ
12 |  | 9.2、续租或超期归还 | 若出租方同意续租，则按原价扣费，若出租方未同意，则以日为单位在押金中扣除1.2倍日租金并入应付租金 | 12 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅱ
14 |  | 9.3、提前归还（由出租方填写违约金） | 若出租方不同意，则应到期归还，若出租方同意，也可以双方协同定价违约金 | 12 | 完成 | 李国帆 |  | Ⅱ
13 | 损坏物品 | 10、损坏赔偿（由租赁方填写赔偿金额） | 在归还时由双方协同定价赔偿额度，从押金中扣除赔偿额度并入应付租金 | 12 | 完成 | 丁国文 |  | Ⅱ
15 | 出租方提前收回 | 11、出租方提前收回（由租赁方填写违约金） | 若租赁方不同意，则应到期归还，若租赁方同意，也可以双方协同定价违约金 | 12 | 完成 | 丁国文 |  | Ⅱ
16 | 失信处理 | 12.1、租赁方发生失信行为 | 在本平台确认后，会将已缴纳租金和押金一并交给出租方，并将失信行为提交芝麻信用、对该身份证号永封，对于情节严重的将交由公安机关处理 | 10 | 取消 |  | 训练项目不适合调用芝麻信用API | Ⅱ
17 |  | 12.2、出租方发生失信行为 | 在本平台确认后，会将已缴纳租金和押金一并还给租赁方，并将失信行为提交芝麻信用、对该身份证号永封，对于情节严重的将交由公安机关处理。 | 10 | 取消 |  | 训练项目不适合调用芝麻信用API | Ⅱ
196/206=95.1%

## 租赁流程
注册
登录
浏览物品
发起租赁
（Y）在线支付租金及押金
出租方确认
（N）取消
按时归还
超时归还，按超期归还处理
出租方确认是否损坏
（Y）有损坏，商定或联系平台后由租赁方填写赔偿金额
出租方是否认可金额
（Y）完成
（N）
（N）完成
租借成功，计时判断
租赁方（出租方）提前归还
出租方（租赁方）是否同意
（Y）商定或联系平台后由出租方（租赁方）填写违约金
租赁方（出租方）是否认可金额
（Y）
（N）
（N）